## Slide 1
NCTS

II sastanak PKG

## Slide 2: Agenda
Rezultati projekta
Realizacija projekta
NCTS dokumentacija
GMS dokumentacija
Plan budućih aktivnosti
CCN/CSI konekcija

## Slide 3
Rezultati projekta
Rezultat 1
Uskladiti srpski carinski tranzitni sistem i procedure sa propisima Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku i sa propisima NCTS putem implementacije NCTS kompatibilne nacionalne aplikacije za nacionalni tranzit i Sistem upravljanja obezbeđenjem.
Rezultat 2
Uskladiti postupke kontrole srpske carine sa sistemima EU za upravljanje rizikom putem implementacije IT sistema za upravljanje rizikom kao i tehnikama i tehnologijom upravljanja rizikom.
Rezultat 3
Uvesti Sistem ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) i sprovesti obuku carinskih službenika koji obavljaju operativne poslove radi upoznavanja s procedurama koje treba usvojiti i postupaka koje treba preduzeti za AEO.
Rezultat 4
Sprovesti studiju izvodljivosti kako bi se postavili prioriteti za poboljšanje procedura i metodoligije srpske carine koje se primenjuju u železničkom, rečnom i vazdušnom saobraćaju.

## Slide 4: Realizacija projekta (rezultat 1)
Rezultat 1- NCTS | 
Podnet nacrt funkcionalne specifikacije za NCTS | 15. Jul 2013
Podnet nacrt funkcionalne specifikacije za GMS | 21. Maj 2013.
Radionica za NCTS i GMS FS | Jun i jul 2013
Odobrena funkcionalna specifikacija za NCTS | 24. Septembar 2013
Odobrena funkcionalna specifikacija za GMS | 15. Jul 2013
Predlog za izmenu Carinskog zakona | 3. oktobar 2013
CCN/CSI Gateway | 30. Maj 2014.

## Slide 5: Realizacija projekta ( rezultat 2)
Rezultat 2 – Analiza rizika | 
Podnet nacrt funkcionalne specifikacije za analizu rizika | 4. Jun 2013
Obrazac zapisnika o kontroli | Jul 2013
Radionica za predstavljanje funkcionalne specifikacije za analizu rizika | Jul 2013
Odobrena funkcionalna specifikacija za analizu rizika | 8. Avgust 2013

## Slide 6
Realizacija projekta (rezultat 3)
Rezultat 3 - AEO | 
Nacrt funkcionalne specifikacije za AEO | 2.Jul 2013.
Radionica za funkcionalnu specifikaciju za AEO | 12. Jul 2013.
Usvojena funkcionalna specifikacija za AEO | 8. Avgust 2013.
Testiranje aplikacije za AEO | Novembar 2013.

## Slide 7: Realizacija projekta
Ostala dokumenta | 
Podnet nacrt dokumenta HL System Design | 29. Jul 2013
Podnet nacrt dokumenta External Integration | 29. Jul 2013.
Usvojen dokument HL System Design | 16. Septembar 2013.
Usvojen dokument External Integration | 16. Septembar 2013.

## Slide 8
8
Arhitektura NCTS –a
Nacionalni
sistem
Centralne
usluge
Referentni
podaci
Podnosilac
Principal
Primalac
Otpremna ispostava
Spoljni
domen
Nacionalni
domen
Zajednički domen
i Nacionalni domen tranzitnih zemalja
Nacionalni
domen
Spoljni domen
Odredišna ispostava
Nacionalni
sistem
Tranzitna ispostava
Nacionalni
sistem

## Slide 9
NCTS dokumentacija
GMS dokumentacija

## Slide 10: Plan budućih aktivnosti
Implementacija | Trajanje | Rok
Definisanje tehničke specifikacije i plana testiranja | 24 dana | 30.6.2014.
Izrada programske dokumentacije i sistemskih uputstava | 65 dana | 30.6.2014.
Testiranje | 100 dana | 12.1.2015.
Trening trenera | 22 dana | 8.10.2014.
Trening krajnjih korisnika | 66 dana | 8.1.2015.

## Slide 11: Plan budućih aktivnosti
    Testiranje nacionalnog NCTS
      1. septembra 2014 – 15.decembra 2014.
NCTS u okviru zajedničkog tranzita
  1. jun 2015.

## Slide 12: CCN/CSI Gateway
Sredstva neophodna za CCN/CSI
Saradnja sa CCN/ tehničkim centrom
Instalacija opreme i konekcija sa CCN mrežom
Testiranje NCTS
Primena NCTS
Drugi organi državne uprave (Poreska uprava, MUP)

## Slide 13
Hvala na pažnji
Pitanja, komentari ...